## Sheet1
Function Test 결과 요약
1. Function Test 수행 현황
테스트 일자 | 테스트 대상 | 테스트 내용 | [6 empty] | 테스트 차수 | 완료 유무 | 참고 사항
09-02 ~ 09-05 | 기기변경 | 기기 변경에 따른 회원 인증 확인 | [6 empty] | 1차 | 완료
2. Function Test 수행 현황 및 결과
프로젝트 명 | 테스트 일자 | Test Scenarios | Pass | Fail | Executed | Coverage | Pass_rate | Defect_rate | Progress | N/T | 비 고
테스트 프로젝트 | 2017-09-02 | 148 | 45 | 6 | 51 | 34.46% | 88.24% | 11.76% | 34.46% | 97
| 2017-09-03 | 148 | 63 | 14 | 77 | 52.03% | 81.82% | 18.18% | 52.03% | 71
| 2017-09-04 | 148 | 110 | 19 | 129 | 87.16% | 85.27% | 14.73% | 87.16% | 19
2017-09-05
총 합계 |  | 148 | 110 | 19 | 129 | 87.16% | 85.27% | 14.73% | 87.16% | 19
3. 통합 테스트 이슈 현황
3.1. 이슈 현황
반영 일자 | 서비스 명 | 이슈 내용 | [7 empty] | 상태 | 비 고
3.2. 기타 이슈 현황
반영 일자 | 서비스 명 | 이슈 내용 | [7 empty] | 상태 | 비 고
Note on I11: khoh: N/T 건수 제외
Note on J11: khoh: N/T 건수 제외
Note on L11: khoh: 1. Not Executed(테스트 미수행 건수) - 환경문제/미 구현/추가 확인 필요